## 使い方
AIへの投資の判断シート 使い方
凡例
記入欄 | 薄い緑の欄に記入します
自動計算 | 薄い灰色の欄は数式です。書き換えないでください
見出し | 列の名前です
手順
① | 「判断」のシートに案件の名前と、効果を見込む評価の期間（月）を書きます。
② | 「費用」のシートに、初期費用と継続費用（月額）を1行ずつ書きます。社内の作業時間（準備・研修・確認）も費用に含めます。
③ | 「効果」のシートに、指標・いまの値・目標の値と、金額にできる効果は月あたりの金額の目安を書きます。金額にしにくい効果は空欄にし、状態で書きます。
④ | 「条件と期間」のシートに、準備・試行・判断の期間と、成功の条件・撤退の条件を書きます。
⑤ | 「判断」のシートで、費用と効果の合計・差・回収の目安（数式）と、確認の項目を見ます。
⑥ | 判断の場で、進める・条件付きで進める・見送る・保留のいずれかを決め、理由と次の見直し日を記録します。
各シートの内容
費用 | 番号、区分（初期費用／継続費用（月額））、項目、内容・根拠、金額（円）、評価期間の合計（数式）、メモ
効果 | 番号、効果の種類、指標、単位、いまの値、目標の値、月あたりの金額の目安（円）、金額の根拠、測り方、確かめる日
条件と期間 | 段階ごとの開始日・終了日・日数（数式）・担当と、成功の条件・撤退の条件（必須かどうか、確かめる日、結果、根拠）
判断 | 費用と効果の集計（数式）、確認の項目と「はい」の数（数式）、判断の記録
数式の内容
評価期間の合計 | 継続費用（月額）は「金額×評価期間（月）」、初期費用は金額のまま
差（効果−費用） | 評価期間の効果の目安−評価期間の費用の合計
回収の目安（月） | 初期費用の合計÷（効果の月額の目安−継続費用の月額）。月の効果が継続費用を下回る場合は、その旨を表示します
判断の目安
進める | 成功の条件のうち必須のものに見込みがあり、確認の項目がそろっている
条件付きで進める | 範囲を絞る、期間を区切るなど、条件を付ければ進められる
見送る | 撤退の条件に当てはまる、または費用に見合う効果が見込めない。理由を残します
保留 | 判断に必要な数字や確認がそろっていない。いつ何を確かめるかを決めます
※ | 効果の金額は「時間の価値の目安」などの見込みです。減った時間がすぐに人件費の削減になるとは限らないため、実際の費用の削減とは分けて説明します。
※ | 記入例の行（番号が「例」の行）は、書き換えるか消してお使いください。合計や集計には記入例の行も含まれます。
※ | 自社の規程・契約・法令に合わせて直してお使いください。法令に関わる判断は、専門家に確かめていただくと安心です。
※ | このひな形は参考のための資料で、監査・評価・認証に代わるものではありません。
AI-Ready.jp（https://www.ai-ready.jp）のひな形｜自社の状況に合わせてご利用ください

## 判断
判断
費用と効果の集計は数式です。確認の項目と判断の記録を書きます。
項目 | 値 | 説明
案件の名前 | 見積もりの下書きへの生成AIの利用（記入例） | 何に、どのようにAIを使う案件かを短く書きます
評価期間（月） | 12 | 効果を見込む期間です。継続費用はこの月数を掛けて合計します
初期費用の合計（円） |  | 「費用」の初期費用の合計
継続費用の月額の合計（円） |  | 「費用」の継続費用（月額）の合計
評価期間の費用の合計（円） |  | 初期費用＋継続費用の月額×評価期間
効果の月額の目安の合計（円） |  | 「効果」の月あたりの金額の目安の合計（金額にしにくい効果は含みません）
評価期間の効果の目安（円） |  | 効果の月額の目安×評価期間
差（効果−費用）（円） |  | 見込みの数字です。金額にしにくい効果は別に説明します
回収の目安（月） |  | 初期費用÷（効果の月額−継続費用の月額）
成功の条件の数 |  | 「条件と期間」に書いた成功の条件の数
成功の条件で「当てはまる」の数 |  | 結果を記入した後に確かめます
撤退の条件で「当てはまる」の数 |  | 1件以上ある場合は、止めるか範囲を変えるかを検討します
確認すること | 回答 | メモ
目的が、経営や部署の課題とつながっている | はい | 記入例
いまの値（基準値）を測った、または測り方を決めた | はい | 記入例
成功の条件と撤退の条件を、始める前に決めた
費用に、社内の作業時間（準備・研修・確認）を含めた
扱う情報を、社内の利用ルールと照らし合わせた
誤った出力があった場合に、人が確かめる手順がある
本番で使う場合の担当と運用の費用の見込みがある
契約の期間・解約の条件・データの扱いを確かめた
「はい」の数 |  | 「いいえ」「確認中」の項目は、判断の前に対応を決めます
判断の記録 | 記入欄 | 説明
判断 | 条件付きで進める | 進める／条件付きで進める／見送る／保留から選びます
判断の理由 | 時間の効果は見込めるが、手直しの件数の変化はまだわからない（記入例） | 数字と状態の両方で書きます
進める場合の条件 | 営業部の5名に限り、3か月後に再度判断する（記入例） | 範囲・期間・確認の方法など
次の見直し日 | 2027-04-30 | 結果を見直す日を決めます
決裁者 |  | 判断した人の役職と名前
判断日

## 費用
費用
初期費用と継続費用（月額）を書きます。評価期間の合計は数式です（評価期間は「判断」のシートで設定します）。
番号 | 区分 | 項目 | 内容・根拠 | 金額（円） | 評価期間の合計（円） | メモ
例 | 初期費用 | 設定と社内の資料の準備（社内の作業） | 担当2名×40時間×1時間3,000円の目安 | 240000 |  | 作業時間も費用に含める
例 | 継続費用（月額） | 生成AIツールの利用料 | 利用者20名×月3,000円（例） | 60000 |  | 契約の単位を確かめる
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
※ | 費用の例：ツールの利用料、設定・開発の委託、社内の作業時間、研修、データの整備、運用・保守、見直しの作業。

## 効果
効果
指標ごとに、いまの値と目標の値を書きます。金額にできる効果は、月あたりの金額の目安と根拠を書きます。
番号 | 効果の種類 | 指標 | 単位 | いまの値 | 目標の値 | 月あたりの金額の目安（円） | 金額の根拠 | 測り方 | 確かめる日
例 | 時間 | 見積もりの下書きの作成時間 | 時間／月 | 120 | 80 | 120000 | 減る時間40時間×1時間3,000円（時間の価値の目安。人件費の削減とは限りません） | 作業の記録から集計 | 2027-01-29
例 | 品質 | 見積もりの手直しの件数 | 件／月 | 15 | 10 |  | 金額にしにくい効果のため空欄。手直しが減る状態で説明します | 上長の確認の記録 | 2027-01-29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 条件と期間
条件と期間
始める前に、期間と、成功の条件・撤退の条件を決めます。結果は判断の前に記入します。
番号 | 段階 | 内容 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 担当
1 | 準備 | データの用意、アカウントの設定、利用者への説明 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 推進役（例）
2 | 試行 | 対象の業務で使い、指標を記録する | 2026-11-16 | 2026-12-25 |  | 営業部（例）
3 | 中間の確認 | 途中の結果を見て、範囲や使い方を直す | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 責任者（例）
4 | 振り返り | 結果をまとめ、条件ごとの結果を記入する | 2027-01-12 | 2027-01-22 |  | 推進役（例）
5 | 判断 | 判断の場で、進めるかどうかを決める | 2027-01-29 | 2027-01-29 |  | 決裁者（例）
6 | 本番の開始 | 判断の結果に応じて範囲を広げる
番号 | 種類 | 条件（数字か状態で） | 必須かどうか | 確かめる日 | 結果 | 根拠・メモ
例 | 成功の条件 | 下書きの作成時間が、平均で3割以上短くなる | 必須 | 2027-01-22 | 未確認 | 作業の記録で比べる
例 | 撤退の条件 | 中間の確認で、手直しなしで使える下書きが3割未満にとどまる | 必須 | 2026-12-04 | 未確認 | 当てはまれば止めるか、範囲を変える
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17